## Sheet1
الاسم | نوع النقطة | الاحداثيات | المحافظة | اللواء | القضاء | رقم الهاتف | البلدية | المديرية | التجمع | الحي | القرية / المدينة | Status_medicines | Percent_medicines | Notes_medicines | Status_consumables | Percent_consumables | Notes_consumables | Status_vaccines | Percent_vaccines | Notes_vaccines | ActivityLog | LastUpdated
مستشفى الرويشد | مستشفيات وزارة الصحة | 32.50722, 38.18801 | محافظة المفرق | لواء الرويشد | مركز لواء الرويشد | 26292183 | الرويشد الجديدة | البادية الشمالية | الرويشد | الرويشد | الرويشد | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | [2026-06-17 15:59] Aumet Admi: تغيير حالة الأدوية: «لم يبدأ بعد» ← «مفعّل ويعمل» [2026-06-17 15:59] Aumet Admi: تحديث نسبة الأدوية: 0% ← 100% | 2026-06-17 15:59
مستشفى اليرموك | مستشفيات وزارة الصحة | 32.63958, 35.83784 | محافظة اربد | لواء بني كنانة | مركز لواء بني كنانة | 27585980 | السرو | بني كنانه | سما الروسان | سما الروسان | سما الروسان | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | [2026-06-17] النظام: تفعيل مرحلة الأدوية تلقائياً بناءً على ملف التفعيل (Live 100%)
مستشفى الرمثا | مستشفيات وزارة الصحة | 32.56645, 36.01641 | محافظة اربد | لواء الرمثا | مركز لواء الرمثا | 27383458 | الرمثا الجديدة | الرمثا | الرمثا | بدون اسم رابع | الرمثا | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | [2026-06-17] النظام: تفعيل مرحلة الأدوية تلقائياً بناءً على ملف التفعيل (Live 100%)
مستشفى أبي عبيدة | مستشفيات وزارة الصحة | 32.4054, 35.58924 | محافظة اربد | لواء الاغوار الشمالية | مركز لواء الاغوار الشمالية | 26570018 | شرحبيل بن حسنة | الاغوار الشمالية | كفر ابيل | وادي الريان | وادي الريان | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | [2026-06-17] النظام: تفعيل مرحلة الأدوية تلقائياً بناءً على ملف التفعيل (Live 100%)
مستشفى الأميرة راية | مستشفيات وزارة الصحة | 32.50272, 35.69236 | محافظة اربد | لواء الكورة | مركز لواء الكورة | 26521666 | دير ابي سعيد الجديدة | الكورة | دير ابي سعيد | دير ابي سعيد | دير ابي سعيد | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | [2026-06-17] النظام: تفعيل مرحلة الأدوية تلقائياً بناءً على ملف التفعيل (Live 100%) [2026-06-17] النظام الذكي المحدث: تفعيل مرحلة المستهلكات تلقائياً عبر نظام التطهير والمطابقة الذكي (Live 100%)
مستشفى المفرق | مستشفيات وزارة الصحة | 32.3451, 36.19813 | محافظة المفرق | لواء قصبة المفرق | مركز لواء قصبة المفرق | 26232761 | المفرق الكبرى | المفرق | ايدون | الحسبان | المفرق | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | [2026-06-17] النظام: تفعيل مرحلة الأدوية تلقائياً بناءً على ملف التفعيل (Live 100%)
مستشفى النسائية والأطفال | مستشفيات وزارة الصحة | 32.3179, 36.22945 | محافظة المفرق | لواء قصبة المفرق | مركز لواء قصبة المفرق | 26236201 | المفرق الكبرى | المفرق | ايدون | المدينة الصناعية | المفرق | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | [2026-06-17] النظام: تفعيل مرحلة الأدوية تلقائياً بناءً على ملف التفعيل (Live 100%)
مستشفى الزرقاء | مستشفيات وزارة الصحة | 32.07515, 36.1298 | محافظة الزرقاء | لواء قصبة الزرقاء | مركز لواء قصبة الزرقاء | 53758200 | الزرقاء | الزرقاء | الزرقاء | مدينة الشرق | الزرقاء | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | [2026-06-17] النظام: تفعيل مرحلة الأدوية تلقائياً بناءً على ملف التفعيل (Live 100%) [2026-06-17] النظام: تفعيل مرحلة المستهلكات تلقائياً بناءً على ملف التفعيل (Live 100%)
مستشفى الامير فيصل | مستشفيات وزارة الصحة | 32.0336, 36.04732 | محافظة الزرقاء | لواء الرصيفة | مركز لواء الرصيفة | 53740251 | الرصيفه | الزرقاء | ماركا | الاسكان | الرصيفه | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | [2026-06-17] النظام: تفعيل مرحلة الأدوية تلقائياً بناءً على ملف التفعيل (Live 100%) [2026-06-17] النظام الذكي المحدث: تفعيل مرحلة المستهلكات تلقائياً عبر نظام التطهير والمطابقة الذكي (Live 100%)
مستشفى الحسين / السلط | مستشفيات وزارة الصحة | 32.03549, 35.73511 | محافظة البلقاء | لواء قصبة السلط | مركز لواء قصبة السلط | 53552957 | السلط الكبرى | اليلقاء | اليزيدية | السلالم | السلط | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | [2026-06-17] النظام: تفعيل مرحلة الأدوية تلقائياً بناءً على ملف التفعيل (Live 100%) [2026-06-17] النظام: تفعيل مرحلة المستهلكات تلقائياً بناءً على ملف التفعيل (Live 100%)
المركز الوطني النفسي | مستشفيات وزارة الصحة | 31.99529, 35.76979 | محافظة البلقاء | لواء ماحص و الفحيص | مركز لواء ماحص و الفحيص | 4729018 | الفحيص | اليلقاء | صويلح | ام عليا | الفحيص | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | [2026-06-17] النظام الذكي المحدث: تفعيل مرحلة الأدوية تلقائياً عبر نظام التطهير والمطابقة الذكي (Live 100%)
مستشفى الامير الحسين بن عبد الله الثاني | مستشفيات وزارة الصحة | 32.08275, 35.83678 | محافظة البلقاء | لواء عين الباشا | مركز لواء عين الباشا | 5351860 | عين الباشا الجديدة | اليلقاء | اسكان ابو نصير | ام الدنانير | ام الدنانير | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | [2026-06-17] النظام: تفعيل مرحلة الأدوية تلقائياً بناءً على ملف التفعيل (Live 100%) [2026-06-17] النظام: تفعيل مرحلة المستهلكات تلقائياً بناءً على ملف التفعيل (Live 100%)
مستشفى البشير | مستشفيات وزارة الصحة | 31.93939, 35.94098 | محافظة عمان | لواء قصبة عمان | مركز لواء قصبة عمان | 4791000 | امانة عمان_مركز لواء قصبة عمان | العاصمة | المدينه | العودة | منطقة اليرموك | مفعّل ويعمل / Live | 0 |  | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | [2026-06-17] النظام: تفعيل مرحلة المستهلكات تلقائياً بناءً على ملف التفعيل (Live 100%) [2026-06-17 17:40] Admin: تعديل يدوي للحالة: مفعّل ويعمل / Live | 2026-06-17 17:40
مستشفى الامير حمزة | مستشفيات وزارة الصحة | 31.98404, 35.938 | محافظة عمان | لواء ماركا | مركز لواء ماركا | 5053826 | امانة عمان_مركز لواء ماركا | العاصمة | المدينه | الرواق | منطقة بسمان | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | [2026-06-17] النظام الذكي المحدث: تفعيل مرحلة الأدوية تلقائياً عبر نظام التطهير والمطابقة الذكي (Live 100%) [2026-06-17] النظام الذكي المحدث: تفعيل مرحلة المستهلكات تلقائياً عبر نظام التطهير والمطابقة الذكي (Live 100%)
المركز الوطني لتأهيل المدمنين | مستشفيات وزارة الصحة | 32.04099, 35.91859 | محافظة عمان | لواء الجامعة | مركز لواء الجامعة | 5233045 | امانة عمان_مركز لواء الجامعة | العاصمة | طارق | ياجوز | منطقة شفا بدران | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | [2026-06-17] النظام: تفعيل مرحلة الأدوية تلقائياً بناءً على ملف التفعيل (Live 100%)
مركز الكرامة للتأهيل النفسي | مستشفيات وزارة الصحة | 31.91066, 35.89591 | محافظة عمان | لواء القويسمة | مركز لواء القويسمة | 4200404 | امانة عمان_مركز لواء القويسمة | شرق عمان | زهران | الحسنية | ام قصير والمقابلين والبنيات | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | [2026-06-17] النظام الذكي المحدث: تفعيل مرحلة الأدوية تلقائياً عبر نظام التطهير والمطابقة الذكي (Live 100%)
مستشفى الشونة الجنوبية | مستشفيات وزارة الصحة | 31.90194, 35.62806 | محافظة البلقاء | لواء الشونة الجنوبية | مركز لواء الشونة الجنوبية | 53581051 | الشونة الوسطى | الشونة الجنوبيه | الشونة الجنوبية | الشونة الجنوبية | الشونة الجنوبية | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | [2026-06-17] النظام: تفعيل مرحلة الأدوية تلقائياً بناءً على ملف التفعيل (Live 100%) [2026-06-17] النظام الذكي المحدث: تفعيل مرحلة المستهلكات تلقائياً عبر نظام التطهير والمطابقة الذكي (Live 100%)
مستشفى النديم | مستشفيات وزارة الصحة | 31.71617, 35.77735 | محافظة مادبا | لواء قصبة مادبا | مركز لواء قصبة مادبا | 53241700 | مادبا الكبرى | مادبا | الجيزة | الفيحاء | الفيحاء | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | [2026-06-17] النظام: تفعيل مرحلة الأدوية تلقائياً بناءً على ملف التفعيل (Live 100%)
مستشفى الأميرة سلمى بنت عبدالله | مستشفيات وزارة الصحة | 31.50684, 35.79175 | محافظة مادبا | لواء ذيبان | مركز لواء ذيبان | 53207101 | ذيبان | مادبا | ذيبان | ذيبان | ذيبان | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | [2026-06-17] النظام: تفعيل مرحلة الأدوية تلقائياً بناءً على ملف التفعيل (Live 100%) [2026-06-17] النظام الذكي المحدث: تفعيل مرحلة المستهلكات تلقائياً عبر نظام التطهير والمطابقة الذكي (Live 100%)
مستشفى غور الصافي | مستشفيات وزارة الصحة | 31.04255, 35.48734 | محافظة الكرك | لواء الأغوار الجنوبية | مركز لواء الأغوار الجنوبية | 32302436 | الاغوار الجنوبية | الشونة الجنوبيه | غور الصافي | غور الصافي | غور الصافي | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | [2026-06-17] النظام: تفعيل مرحلة الأدوية تلقائياً بناءً على ملف التفعيل (Live 100%)
مستشفى الكرك | مستشفيات وزارة الصحة | 31.14658, 35.72705 | محافظة الكرك | لواء قصبة الكرك | مركز لواء قصبة الكرك | 32386192 | الكرك الكبرى | الكرك | الكرك | المشيرفه | المشيرفه | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | [2026-06-17] النظام: تفعيل مرحلة الأدوية تلقائياً بناءً على ملف التفعيل (Live 100%)
مستشفى معان | مستشفيات وزارة الصحة | 30.1911, 35.7279 | محافظة معان | لواء قصبة معان | مركز لواء قصبة معان | 32131565 | معان الكبرى | معان | دبة الكرم | الحجازية | معان | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | [2026-06-17] النظام: تفعيل مرحلة الأدوية تلقائياً بناءً على ملف التفعيل (Live 100%)
مستشفى الملكة رانيا | مستشفيات وزارة الصحة | 30.27087, 35.45201 | محافظة معان | لواء البتراء | مركز لواء البتراء | 32150635 | سلطة إقليم البتراء | البتراء | وادي موسى | الطيبة | الطيبة | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | [2026-06-17] النظام: تفعيل مرحلة الأدوية تلقائياً بناءً على ملف التفعيل (Live 100%)
مستشفى الأميرة إيمان / معدي | مستشفيات وزارة الصحة | 32.15266, 35.6156 | محافظة البلقاء | لواء دير علا | مركز لواء دير علا | 53584932 | معدي الجديدة | دير علا | ميسرا | مثلث العارضة | مثلث العارضة | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | [2026-06-17] النظام: تفعيل مرحلة الأدوية تلقائياً بناءً على ملف التفعيل (Live 100%) [2026-06-17] النظام الذكي المحدث: تفعيل مرحلة المستهلكات تلقائياً عبر نظام التطهير والمطابقة الذكي (Live 100%)
مستشفى جرش | مستشفيات وزارة الصحة | 32.28413, 35.89735 | محافظة جرش | لواء قصبة جرش | مركز لواء قصبة جرش | 26340271 | جرش الكبرى | جرش | مخيم سوف | البلد | جرش | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | [2026-06-17] النظام: تفعيل مرحلة الأدوية تلقائياً بناءً على ملف التفعيل (Live 100%) [2026-06-17] النظام الذكي المحدث: تفعيل مرحلة المستهلكات تلقائياً عبر نظام التطهير والمطابقة الذكي (Live 100%)
مستشفى الدكتور جميل توتنجي | مستشفيات وزارة الصحة | 31.85418, 35.99727 | محافظة عمان | لواء سحاب | مركز لواء سحاب | 4020091 | سحاب | شرق عمان | القويسمة والجويدة وابو علندا والرجيب | سحاب | سحاب | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | [2026-06-17] النظام الذكي المحدث: تفعيل مرحلة الأدوية تلقائياً عبر نظام التطهير والمطابقة الذكي (Live 100%)
مستشفى الأميرة رحمة | مستشفيات وزارة الصحة | 32.52849, 35.83485 | محافظة اربد | لواء قصبة اربد | مركز لواء قصبة اربد | 27102985 | اربد الكبرى | اربد | الحصن | المهندسين | اربد | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | [2026-06-17] النظام: تفعيل مرحلة الأدوية تلقائياً بناءً على ملف التفعيل (Live 100%) [2026-06-17] النظام الذكي المحدث: تفعيل مرحلة المستهلكات تلقائياً عبر نظام التطهير والمطابقة الذكي (Live 100%)
مستشفى الأميرة بسمة | مستشفيات وزارة الصحة | 32.55818, 35.83926 | محافظة اربد | لواء قصبة اربد | مركز لواء قصبة اربد | 27275555 | اربد الكبرى | اربد | عالية | الصحة | اربد | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | [2026-06-17] النظام: تفعيل مرحلة الأدوية تلقائياً بناءً على ملف التفعيل (Live 100%) [2026-06-17] النظام: تفعيل مرحلة المستهلكات تلقائياً بناءً على ملف التفعيل (Live 100%)
مستشفى الايمان / عجلون | مستشفيات وزارة الصحة | 32.32129, 35.75431 | محافظة عجلون | لواء قصبة عجلون | مركز لواء قصبة عجلون | 26421914 | عجلون الكبرى | عجلون | محنا | عجلون | عجلون | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | [2026-06-17] النظام: تفعيل مرحلة الأدوية تلقائياً بناءً على ملف التفعيل (Live 100%) [2026-06-17] النظام: تفعيل مرحلة المستهلكات تلقائياً بناءً على ملف التفعيل (Live 100%)
مستشفى البادية الشمالية | مستشفيات وزارة الصحة | 32.26574, 36.45695 | محافظة المفرق | لواء البادية الشمالية | مركز لواء البادية الشمالية | 26298040 | الصالحية ونايفة | البادية الشمالية | الصالحية | الصالحية | الصالحية | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | [2026-06-17] النظام: تفعيل مرحلة الأدوية تلقائياً بناءً على ملف التفعيل (Live 100%) [2026-06-17] النظام الذكي المحدث: تفعيل مرحلة المستهلكات تلقائياً عبر نظام التطهير والمطابقة الذكي (Live 100%)
مستشفى معاذ بن جبل | مستشفيات وزارة الصحة | 32.61211, 35.60714 | محافظة اربد | لواء الاغوار الشمالية | مركز لواء الاغوار الشمالية | 26587011 | معاذ بن جبل | الاغوار الشمالية | ام قيس | الشونة الشمالية | الشونة الشمالية | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | [2026-06-17] النظام: تفعيل مرحلة الأدوية تلقائياً بناءً على ملف التفعيل (Live 100%) [2026-06-17] النظام الذكي المحدث: تفعيل مرحلة المستهلكات تلقائياً عبر نظام التطهير والمطابقة الذكي (Live 100%)
مستشفى الطفيلة | مستشفيات وزارة الصحة | 30.84577, 35.64936 | محافظة الطفيلة | لواء قصبة الطفيلة | مركز لواء قصبة الطفيلة |  | الطفيلة الكبرى | الطفيلة | العيص | العيص | العيص | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | [2026-06-17] النظام: تفعيل مرحلة الأدوية تلقائياً بناءً على ملف التفعيل (Live 100%) [2026-06-17] النظام: تفعيل مرحلة المستهلكات تلقائياً بناءً على ملف التفعيل (Live 100%)
مستشفى الأميرة بديعة | مستشفيات وزارة الصحة | 32.52963, 35.83506 | محافظة اربد | لواء قصبة اربد | مركز لواء قصبة اربد | 27101662 | اربد الكبرى | اربد | الحصن | المهندسين | اربد | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | [2026-06-17] النظام: تفعيل مرحلة الأدوية تلقائياً بناءً على ملف التفعيل (Live 100%) [2026-06-17] النظام الذكي المحدث: تفعيل مرحلة المستهلكات تلقائياً عبر نظام التطهير والمطابقة الذكي (Live 100%)
مستشفى الشيخ محمد بن زايد - العقبة | مستشفيات وزارة الصحة | 29.5699, 35.02058 | غير محدد | غير محدد | غير محدد |  | غير محدد |  |  |  |  | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | مفعّل ويعمل / Live | 100 |  | لم يبدأ بعد / Not Started | 0 |  | [2026-06-17] النظام: تفعيل مرحلة الأدوية تلقائياً بناءً على ملف التفعيل (Live 100%) [2026-06-17] النظام الذكي المحدث: تفعيل مرحلة المستهلكات تلقائياً عبر نظام التطهير والمطابقة الذكي (Live 100%)